## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PROJECT 3
NHÓM: 04, LỚP: ACCP 2302
Stt | Nội dung đồ án | Kỳ | Hiển | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ghi chú
1 | Phân tích yêu cầu | x | x | 2023-10-05 | 2023-12-05 | SPA and responsive web
2 | Lựa chọn công nghệ | x | x | 2023-12-05 | 2023-12-05 | HTML, bootstrap 4, Jquery, Geolocation
3 | Phương pháp thực hiện và cập nhật project (lưu source, tìm kiếm material, qui ước tên, thư mục, cập nhật tiến độ…vv) | x | x
4 | Thiết kế sơ bộ layout |  |  |  |  | sheet#2
5 | Thiết kế sơ bộ flow (DOM) |  |  |  |  | sheet#3
6 | Thiết kế sơ bộ database |  |  |  |  | sheet#4
7 | Xây dựng tài nguyên
8 | Xây dựng database
9 | Viết code layout & responsive (bootstrap 4)
Viết code layout cho 1 sản phẩm
10 | Viết code các thành phần tính năng (jquery)
10.1 | Chức năng hiện các options được chọn và ẩn các options không được chọn về sản phẩm gọng kính, contact-lens, sun-glass, tròng kính theo menu
10.2 | Chức năng fillter/or menu theo brandname
10.3 | Chức năng pop-up nội dung brief sum của một sản phẩm khi được chọn
10.4 | chức năng mở file word mô tả chi tiết của 1 sản phẩm và cho phép download
10.5 | Chức năng so sánh sản phẩm cùng brand name, khác brand name
10.6 | Chức năng display vị trí theo GEO trong "contact us" với scrolling ticker & continuous time and location
10.7 | Chức năng form gởi mail cho người dùng trong "contact us"
10.8 | Chức năng dislay visitor visited
10.9 | The menu options should change color on hover and also after clicking.
10.1 | Fade in and fade out options can be used for the menus
11 | Viết báo cáo
11.1 | eProject Synopsis
11.2 | eProject Analysis
11.3 | eProject Design
11.3.1 | n DFD’s
11.3.2 | n FlowCharts
11.3.3 | n Process Diagrams
11.3.4 | n Database Design / Structure
11.4 | Screen Shot’s
11.5 | Source Code with Comments
11.6 | User Guide
11.7 | Developer’s Guide
11.7.1 | n Module Descriptions

## Sheet2
Legend only
header/logo |  |  | Suitable imgages
headder/menus |  | img#1 | Frames |  | img#2 | Lens | Img#3 | Contact-lens |  | Img#4 | Sunglass | Img#5 all
Contents | Brand name filter bao gồm các buttons Ray-Ban, Oakley và khác | Contents chứa thông tin sản phẩm theo từng ô, hiển thị theo lựa chọn từ menu hoặc fillters
footer | Contact us | link thông tin liên hệ, mở form submit email |  | No of Vissitors count: |  |  |  |  | hiển thị địa chỉ sử dụng GEO API